## 8
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane nakłady w 2009 roku | Wykonanie finansowania inwestycji do 31.12.2009 r. | % wykonania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowejw miejscowościach Brzoza Olimpin -Kobylarnia-Nowe Smolno | 439100 | 439100 | 100
2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Brzoza - Północ | 154960 | 154960 | 100
3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Brzoza-Prądocin-Chmielniki-Dobromierz | 89060 | 89060 | 100
4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Januszkowo Północ (projekt) | 9760 | 9760 | 100
5 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Tarkowo Dolne - Nowa Wioska (projekt) | 50020 | 50020 | 100
6 | 010 | 01041 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach Brzoza, Dąbrowa Wielka, Dobromierz, Jakubowo, Kobylarnia, Nowa Wieś Wielka, Nowe Smolno, Olimpin, Prądocin w gminie Nowa Wieś Wielka oraz przygotowanie dokumentacji w ramach PROW | 139356 | 0 | 0
7 | 010 | 01041 | 6060 | Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod plac zabaw w Prądocinie | 96590 | 96589.8 | 100
8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łabiszyńskiej w Brzozie | 84194 | 84193.77 | 100
9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej - Gierczak w Brzozie (projekt) | 15000 | 15000 | 100
10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa separatora przy ul. Kanałowej w Dziemionnie | 73480 | 73480 | 100
11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Łąkowej i Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem ( ul. Nadrzecznej z wjazdem do drogi wojewódzkiej) | 15000 | 15000 | 100
12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul.Okrężnej w Brzozie wraz z odwodnieniem (projekt) | 7000 | 7000 | 100
13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Poziomkowej i Jagodowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem (projekt) | 20000 | 20000 | 100
14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Kasztanowej w Brzozie wraz z odwodnieniem | 28455 | 28454.57 | 100
15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Kwiatowej w Nowej Wsi Wielkej wraz z odwodnieniem | 475869 | 475868.97 | 100
16 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Ogrodowej w Brzozie wraz z odwodnieniem | 297321 | 297320.93 | 100
17 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Polnej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem | 1047286 | 1047285.41 | 100
18 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg transportu rolniczego Prądocin-Dobromierz-Nowa Wieś Wielka (nawierzchnia asfaltowa) | 156276 | 156275.53 | 100
19 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg transportu rolniczego Januszkowo-Jakubowo-Kolankowo-Prądocin (nawierzchnia asfaltowa) | 85286 | 85285.32 | 100
20 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Januszkowie | 150154 | 150153.21 | 100
21 | 600 | 60016 | 6058 | Budowa ulicy Kasztanowej w Brzozie wraz z odwodnieniem | 425973 | 425972.26 | 100
22 | 600 | 60016 | 6059 | Budowa ulicy Kasztanowej w Brzozie wraz z odwodnieniem | 427925 | 427924.26 | 100
23 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia i Brzoza pod drogi publiczne - drogi gminne w klasie ulic dojazdowych | 60364 | 60364 | 100
24 | 710 | 71035 | 6050 | Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie | 26957 | 26956.5 | 100
25 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo - ekologicznego z napędem 4x4 dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej | 446000 | 446000 | 100
26 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie instalacji wywiewno-nawiewnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej | 7320 | 7320 | 100
27 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup zmywarki | 7320 | 7319.76 | 100
28 | 801 | 80110 | 6050 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej wymiana podzespołów w kotle olejowym C.O. | 338440 | 338439.34 | 100
29 | 852 | 85203 | 6060 | Zakup sprzętu usprawniającego funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w ŚDS i sprzętu zapewniającego przestrzeganie przepisów sanitarno - epidemiologicznych | 50000 | 49995.6 | 100
30 | 900 | 90001 | 6050 | Remont kanalizacji sanitarnej-przepompowni ścieków w Brzozie przy Gimnazjum (projekt) | 11834 | 11834 | 100
31 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie | 307076 | 307076 | 100
32 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka | 286880 | 286879.02 | 100
33 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja budynku gminnego w Nowej Wsi wielkiej ul. Bydgoska 14 | 95603 | 95602.6 | 100
34 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej | 12078 | 12078 | 100
Razem |  |  |  |  | 5937937 | 5798568.85 | 97.6529
35 | 010 | 01010 | 6210 | Wymiana złóż po odżelaziaczach stacji uzdatniania wody w Brzozie | 16085 | 16085 | 100
36 | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 15000 | 15000 | 100
Razem |  |  |  |  | 5969022 | 5829653.85 | 97.6651
Wykonanie zadań inwestycyjnych w stosunku do planu wynosi 97,67%. Niższe wykonanie wystąpiło przy następującym zadaniu: 1. Zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach Brzoza, Dąbrowa Wielka, Dobromierz, Jakubowo, Kobylarnia, Nowa Wieś Wielka, Nowe Smolno, Olimpin, Prądocin w gminie Nowa Wieś Wielka oraz przygotowanie dokumentacji w ramach PROW", zaplanowano w wysokości 139.356,00 zł, w tym 42.000,00 zł wykonanie dokumentacji. W roku bieżącym zadanie nie zostało wykonane z uwagi na to, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach Dobromierz i Kobylarnia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu wynosi 118.157,00 zł i przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 97.356,00 zł. Zadanie współfinansowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. W dniu 11 września 2009 r. zawarta została umowa pomiędzy: Dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Wójtem Gminy Nowa Wieś Wielka Nr PRW.I.3040-UE-1038/2009 00126-6922-UM020018/09 o przyznanie pomocy w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich w kwocie 330.361 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Na podstawie aneksu Nr 2 do w.wym. umowy przyznana została pomoc w wysokości 324.055 zł jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Pomoc będzie wypłacona przez Agencję w dwóch transzach: a) pierwsza transza w wysokości 56.134 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla pierwszego etapu; b) druga transza w wysokości 267.921 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla drugiego etapu.