ZESTAWIENIE  PLANOWANYCH  I  WYKONANYCH  WYDATKÓW  INWESTYCYJNYCH ZA 2007 r.

	Lp.
	Nazwa zadania
	Klasyfikacja

dział /rozdział
	Planowane nakłady            w 2007 roku

( zł )


	Wykonanie finansowania inwestycji do

31.12.2007 r. 


	%

wykonania

	
	
	
	
	
	

	1.
	Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie
	010/01010/6050
	1.371.882,00
	1.371.169,45
	99,95

	2.
	Budowa sieci wodociągowej

Prądocin – Jakubowo – Januszkowo 
	010/01010/6050
	425.000,00
	315.000,00
	74,12

	3.
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dziemionnie ( ul. Malinowa, Okrężna, Łąkowa )
	010/01010/6050
	120.000,00
	120.000,00
	100,00

	4.
	Rozbudowa sieci wodociągowej Brzoza  Północ (projekt)
	010/01010/6050
	19.032,00
	19.032,00
	100,00

	5.
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w Dobromierzu
	010/01010/6050
	13.420,00
	13.420,00
	100,00

	6.
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Świerkowa
	010/01010/6050
	7.000,00
	7.000,00
	100,00

	7.
	Budowa chodnika przy ul. Malinowej w Dziemionnie
	600/60014/6050
	171.623,00
	171.622,45
	100,00



	8.
	Budowa ul. Polnej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)
	600/60016/6050
	10.000,00
	10.000,00
	100,00

	9.
	Budowa ul. Wiejskiej i Projektowanej w Brzozie wraz z odwodnieniem
	600/60016/6050
	543.976,00
	543.975,49
	100,00

	10.
	Budowa kanalizacji deszczowej w Brzozie ul. Łabiszyńska (projekt)
	600/60016/6050
	7.198,00
	7.198,00
	100,00

	11.
	Budowa ul. Spacerowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem
	600/60016/6050
	338.900,00
	338.900,00
	100,00

	12.
	Odbudowa chodnika w Nowej Wsi Wielkiej ul. Bydgoska
	600/60016/6050
	15.867,00
	15.866,66
	100,00

	13.
	Przebudowa skrzyżowania w Nowej Wsi Wielkiej Al. Pokoju – Przemysłowa oraz odbudowa chodnika na ul. Przemysłowej
	600/60016/6050
	1.320,00
	1.319,76
	100,00

	14.
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w obrębie geodezyjnym Nowa Wioska
	600/60016/6050
	64.000,00
	64.000,00
	100,00

	15.
	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Prądocin - Kolankowo
	600/60016/6050
	296.241,00
	296.241,00
	100,00

	16.
	Budowa ul. Akacjowej w Brzozie (projekt wraz z odwodnieniem)
	600/60016/6050
	20.000,00
	20.000,00
	100,00

	17.
	Zakup gruntu gminnego zasobu nieruchomości
	700/70005/6060
	10.675,00
	10.674,68
	100,00

	18.
	Projekt pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie
	710/71035/6050
	15.000,00
	15.000,00
	100,00

	19.
	Zakup komputerów – Urząd Gminy
	750/75023/6060
	16.821,00
	16.820,14
	99,99

	20.
	Zakup kserokopiarki – Urząd Gminy
	750/75023/6060
	5.917,00
	5.917,00
	99,99

	21.
	Zakup kamery i  rejestratora obrazu do monitoringu gminy
	754/75495/6060
	13.710,00
	13.709,14
	100,00

	22.
	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana dachu, oświetlenia i ogrzewanie)
	801/80101/6050
	263.733,00
	263.732,99
	100,00

	23.
	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzozie (termomodernizacja)
	801/80101/6050
	95.460,00
	95.459,42
	100,00

	24.
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzozie
	801/80101/6050
	5.000,00
	5.000,00
	100,00

	25.
	Zakup patelni elektrycznej i zmywarki do Przedszkola w Brzozie
	801/80104/6060
	15.028,00
	15.027,42
	100,00

	26.
	Wymiana okien w budynku przedszkola w Brzozie
	801/80104/6050
	4.161,00
	4.160,99
	100,00

	27.
	Wymiana okien i drzwi w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej
	801/80110/6050
	19.695,00
	19.694,90
	100,00

	28.
	Zakup pieca do wypalania naczyń z gliny
	852/85203/6060
	6.200,00
	6.200,00
	100,00

	29.
	Zakup wyposażenia punktu wydania posiłków w ramach realizacji programu wieloletniego – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zakup patelni elektrycznej
	852/85295/6060
	7.200,00
	7.200,00
	100,00

	30.
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie (wymiana zespołu napowietrzającego na drugim rowie wraz z automatyką)
	900/90001/6050
	605.833,00
	605.832,71
	100,00

	31.
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzozie
	900/90001/6050
	50.000,00
	50.000,00
	100,00

	32.
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie (projekt)
	900/90001/6050
	60.000,00
	60.000,20
	100,00

	33.
	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej
	900/90001/6050
	5.500,00
	5.500,00
	100,00

	34.
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka
	900/90015/6050
	100.000,00
	100.000,00
	100,00

	35.
	Rozbudowa i modernizacja budynku gminnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej 14
	900/90095/6050
	200.000,00
	200.000,00
	100,00

	36.
	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie (wymiana okien)
	900/90095/6050
	31.144,00
	31.143,44
	100,00

	
	Razem zadania inwestycyjne:


	
	4.956.536,00
	4.845.817,84
	97,77

	37.
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – zakup samochodu asenizacyjnego i urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej
	900/90001/6210
	104.950,00
	104.950,00
	100,00

	
	Ogółem


	
	5.061.486,00
	4.950.767,84
	97,81


1. Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Prądocin – Jakubowo – Januszkowo” niższe wykonanie  w stosunku do planu  o 110.000,00 zł, zaplanowano w wysokości 425.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 315.00,00 zł, co stanowi 74,12% planu, w tym 63.650,00 zł to wydatki niewygasające.        Spowodowane zostało koniecznością uzyskania trzech pozwoleń na budowę, z czego w tym czasie uzyskano tylko jedno na odcinek Prądocin – Jakubowo. Pobrano na to zadanie niższą pożyczkę o 110.000,00 zł ( planowano pożyczkę 340.000,00 zł, pobrano 233.000,00 zł).

2. Zadanie inwestycyjne „Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie” zaplanowano w wysokości 1.371.882,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.371.169,45 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym 33.768,00 zł to wydatki niewygasające. Wystąpiło niższe wykonanie o 712,55 zł w stosunku do planu, ponieważ przedmiotowa sieć odbiorcza Prądocin – Januszkowo nie została zakończona, przez co rozruch technologiczny stacji został przesunięty do 31 maja 2008 roku. Pobrano na to zadanie niższą pożyczkę o 711,20 zł, aneksowano 10% wartości zadania. 

W dniu 28 grudnia 2007 r. została podjęta uchwała nr XVI/139/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego do wysokości własnych środków.

1
2

